## Hoja1
NOVIEMBRE 2022
NOMBRE DE PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | INICIO | FINAL | AVANCE | DIRECCION RESPONSABLE | PRESUPUESTO
Desarrollo de Redes Territoriales Fomento Capital Social | bienes | 01/01/2022 | 2022-12-31 | 59 | DIDCAS | 1,256,510,00
Desarrollo de Capacidades Cohesión Social | bienes | 02/01/2022 | 2022-12-31 | 90 | DIDCAS | 389,727,00
Subsidios para el Desarrollo del Capital Social | bienes | 03/01/2022 | 2022-12-31 | 100 | ONASE | 4,926,489,00
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gestión Social | servicios | 04/01/2022 | 2022-12-31 | 93 | OIRH | 231,174,00
Alfabetización con Voluntariado Juvenil | servicios | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 62 | Oficina de Alfabetización | 1,343,667,00
Desarrollo del Servicio Nacional de Voluntariado | servicios | 2022-01-06 | 2022-12-31 | 90 | Oficina de Voluntariado | 97,703,00
Manejo Sistema Red de Oportunidades (Transferencia) | bienes | 2022-01-07 | 2022-12-31 | 76 | DIDS | 25,342,467,00
Manejo Sistema Red de Oportunidades (Logísitica) | bienes | 2022-01-08 | 2022-12-31 | 98 | DIDS | 2,361,836,00
Manejo Asistencia Adultos Mayores 120 a 65 (Transferencia) | bienes | 2022-01-09 | 2022-12-31 | 100 | DIDS | 174,498,965,00
Manejo Sistema Adultos Mayores 120 a 65 (Logìstica) | bienes | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 91 | DIDS | 991,839,00
Manejo Asistencia a personas con Discapacidad Severa Angel Guardian(Logística) | bienes | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 98 | DIDS | 2,692,674,00
Manejo Asistencia a personas con Discapacidad Severa Angel Guardian(Transferencia) | bienes | 2022-01-12 | 2022-12-31 | 100 | DIDS | 17,985,036,00
Desarrollo Apoyo a la Seguridad Alimentaria- Bono Nutricional | bienes | 2022-01-13 | 2022-12-31 | 79 | DIDS | 5,219,413,00
Mantenimiento al Sistema de Vigilancia SIVISAN | servicios | 2022-01-14 | 2022-12-31 | 94 | DIDS | 299,309,00
Fortificaciòn del Arroz | servicios | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 96 | DIDS | 408,457,00
Nurición Mejorar los Hábitos Alimentarios en Panamá | servicios | 2022-01-16 | 2022-12-31 | 94 | DIDS | 156.05
Fortalecimiento Programa de Inclusión Social (BID) | bienes | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 99 | DIDS | 5,605,000,00
Asistencia Alimentaria Vale Digital Panamá Solidario | bienes | 2022-01-18 | 2022-12-31 | 100 | DIDS | 393,342,903,00
Apoyo Adultos Mayores | servicios | 2022-01-19 | 2022-12-31 | 100 | Coordinación Nacional de Adulto Mayor | 16,778,00
Desarrollo de Acciones Por Una Esperanza | bienes | 2022-01-20 | 2022-12-31 | 95 | Oficina de Desarrollo Social Seguro | 9,991,928,00
Desarrollo de Política Pública de Juventud | servicios | 2022-01-21 | 2022-12-31 | 84 | DPS | 161,802,00
Desarrollo de Política Nacional del Adulto Mayor | servicios | 2022-01-22 | 2022-12-31 | 92 | DPS | 68,347,00
Desarrollo de la Política Sociales Integración y Reducción de Pobreza | servicios | 2022-01-23 | 2022-12-31 | 96 | DPS | 47
Difusión de la Política Pública de los Pueblos Indígenas | servicios | 2022-01-24 | 2022-12-31 | 95 | DPS | 168,475,00
Fortalecimiento y Modernización MIDES | bienes | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 30 | Oficina de Informática | 885,097,00
Fortalecimiento Apoyo Logístico | bienes | 2022-01-26 | 2022-12-31 | 94 | Finanzas | 1,027,580,00
Fortalecimiento Secretaría Técnica de Gabinete Social | servicios | 2022-01-27 | 2022-12-31 | 79 | STGS | 562,552,00
Equpamiento y Suministro de Infraestructura | bienes | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 89 | DISPROS | 500,111,00
Construcción de Infraestructura(Primera Infancia) | bienes | 2022-01-29 | 2022-12-31 | 100 | DISPROS | 1,186,228,00
Mejoramiento de Infraestructuras (Primera Infancia) | bienes | 2022-01-30 | 2022-12-31 | 100 | DISPROS | 83,774,00
Informe Pormenorizado de Gasto por Área- Entidad, al 30 de noviembre de 2022, Departamento
de Presupuesto (MIDES).